## Slide 1
Pengadaan Server dan Infrastruktur Cloud pada Bisnis Photo Booth MomentLab

## Slide 2
Pendahuluan
MomentLab merupakan bisnis photo booth swalayan yang memiliki tiga cabang. Saat ini seluruh foto pelanggan masih disimpan di PC lokal sehingga penyimpanan cepat penuh. Akibatnya sistem menjadi lambat, bahkan dapat mengalami hang ketika digunakan pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut, proyek ini membangun infrastruktur server lokal dan cloud agar penyimpanan lebih aman, proses sinkronisasi berjalan otomatis, serta pelanggan dapat mengunduh foto melalui QR Code dengan lebih cepat.

## Slide 3
Inisiasi Proyek dan Business Case
Proyek ini bertujuan membangun infrastruktur server dan cloud untuk meningkatkan performa operasional MomentLab.
Target utama:
  Menghilangkan lag dan hang pada booth.
  Menyimpan seluruh data transaksi secara terpusat.
  Mempercepat proses unduh foto pelanggan.
Ruang lingkup proyek meliputi pengadaan Mini PC Server, Cloud Storage, VPN, auto-sync, auto-purge, dan QR Code download. Estimasi biaya proyek sebesar Rp32 juta dengan durasi 6 minggu.

## Slide 4
Analisis Biaya-Manfaat dan Stakeholder
Investasi ini memberikan manfaat berupa berkurangnya kehilangan transaksi akibat sistem lambat, penghematan biaya perawatan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.
Hasil analisis menunjukkan:
  Payback Period sekitar 16 bulan.
  ROI sekitar 50% dalam 2 tahun, sehingga proyek dinilai layak dilaksanakan.
Stakeholder utama terdiri dari sponsor, project manager, manager operasional, tim spesialis jaringan, teknisi, pelanggan, vendor hardware, dan penyedia cloud.

## Slide 5
Perencanaan Lingkup dan WBS
Pekerjaan proyek dibagi menjadi enam tahap utama:
  Inisiasi dan perancangan.
  Pengadaan hardware dan cloud.
  Konfigurasi sistem.
  Instalasi di tiga cabang.
  Pengujian sistem.
  Penutupan proyek dan serah terima.
Fitur utama yang dikembangkan adalah auto-sync, auto-purge, VPN, dashboard monitoring, object storage, dan QR Code untuk unduhan foto.

## Slide 6
Penjadwalan, Metodologi dan Biaya
Metode yang digunakan adalah Hybrid, yaitu:
  Waterfall pada tahap pengadaan.
  Pendekatan iteratif saat implementasi di setiap cabang.
Durasi proyek sekitar 40 hari kerja atau sekitar 6 minggu. Estimasi biaya proyek sebesar Rp32 juta, dengan tambahan dana kontingensi sebesar 12% untuk mengantisipasi risiko perubahan harga.

## Slide 7
Manajemen Risiko dan Kualitas
Risiko utama proyek meliputi:
  Gangguan koneksi internet.
  Keterlambatan pengiriman hardware.
  Gagal sinkronisasi data.
  Keamanan akses QR Code.
Mitigasi dilakukan dengan penggunaan buffer lokal, auto-retry, vendor cadangan, serta enkripsi VPN.
Standar kualitas mengacu pada ISO/IEC 25010, dengan target:
  Uptime ≥99,5%.
  Download foto <3 detik.
  Tidak ada kehilangan data.
  Bug kritis harus 0 sebelum Go-Live.

## Slide 8
SDM, Komunikasi dan Pengadaan
Tim proyek terdiri dari Project Manager, Sponsor, Manager Operasional, Tim Spesialis Jaringan, dan Teknisi Maintenance.
Komunikasi dilakukan melalui:
  Kick-off meeting.
  Laporan mingguan.
  Koordinasi harian saat instalasi.
  Laporan akhir proyek.
Pengadaan menggunakan kontrak Fixed Price agar biaya lebih pasti dan mudah dikendalikan.

## Slide 9
Implementasi dan Manajemen Perubahan
  Strategi deployment menggunakan Phased Deployment, yaitu instalasi dilakukan bertahap mulai dari Mall BSD, kemudian dilanjutkan ke Mall Ciputra dan Supermal Karawaci.
  Data lama dipindahkan ke cloud secara bertahap, sedangkan PC lokal hanya menjadi penyimpanan sementara.
  Teknisi dan manager operasional juga diberikan pelatihan agar dapat mengoperasikan sistem baru dengan baik.

## Slide 10
EVM dan Penutupan Proyek
Analisis Earned Value Management menunjukkan bahwa proyek studi kasus berada dalam kondisi:
  Terlambat dari jadwal (SPI = 0,75).
  Melebihi anggaran (CPI = 0,833).
Pada tahap penutupan dilakukan:
  Serah terima sistem.
  Dokumentasi lengkap.
  Evaluasi proyek.
  Penyusunan lessons learned.
  Rencana pemeliharaan untuk menjaga sistem tetap berjalan optimal.

## Slide 11
Kesimpulan
Proyek pengadaan server dan infrastruktur cloud mampu menyelesaikan permasalahan penyimpanan pada MomentLab. Dengan server lokal, cloud storage, VPN, auto-sync, dan QR Code download, sistem menjadi lebih cepat, data lebih aman, serta pengalaman pelanggan meningkat. Berdasarkan analisis biaya, manfaat, risiko, dan kualitas, proyek ini dinilai layak untuk diterapkan.

## Slide 12
Terima Kasih